## Oversikt
LAB TESTMATRise – Rapid Deployment Network
Formål: verifisere at NO-MPLS-varianten er pilot-/deployment-klare for rask etablering. Dette er ikke en påstand om full produksjonsmodenhet. Alle rader merket «Må bestå = Ja» bør være Bestått eller Ikke relevant før løsningen vurderes som pilotklar.
Variant | Totalt | Bestått | Feilet | Blokkert | Åpne | Bestått % | Pilotstatus
NO-MPLS | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0% | IKKE KLAR
TOTALT | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0% | #REF!
Status | NO-MPLS |  |  | ANBEFALT TESTREKKEFØLGE 1. Grunnsjekk 2. Underlay 3. DMVPN 4. IPsec 5. Overlay routing 6. Tjenester 7. Sikkerhet 8. QoS 9. Feil/recovery 10. Akseptanse Ikke gå videre til neste fase før obligatoriske tester i forrige fase er grønne.
Ikke startet | 57
Pågår | 0
Bestått | 0
Feilet | 0
Blokkert | 0
Ikke relevant | 0

## NO-MPLS test
Test-ID | Fase | Område | Prioritet | Må bestå | Forutsetning | Test / handling | Kommando(er) / handling | Forventet resultat | Faktisk resultat | Status | Bevis / kommentar | Ansvarlig | Dato
NOM-001 | 1. Grunnsjekk | Konfigurasjon | Kritisk | Ja | Alle noder er startet og config er lastet inn | Kontroller riktig hostname og forventet config på RS1–RS3 og switchene. | show running-config ¦ include hostname show startup-config ¦ include hostname | Riktig hostname på alle enheter og ingen åpenbare config-mangler. |  | Ikke startet
NOM-002 | 1. Grunnsjekk | Interfaces | Kritisk | Ja | Kabling/topologi er ferdig | Kontroller fysiske interface og loopbacks. | show ip interface brief | Fysiske forventede interface og Loopback0/10/20/30/40 samt tunnel-source loopbacks er up/up. |  | Ikke startet
NOM-003 | 1. Grunnsjekk | VLAN | Kritisk | Ja | Switch-config er lastet | Kontroller VLAN 10/20/30/40/999 og VLAN200-begrensning. | show vlan brief | VLAN-tabellen samsvarer med designet; VLAN200 kun hub/SW1 Site1. |  | Ikke startet
NOM-004 | 1. Grunnsjekk | Trunk | Kritisk | Ja | Uplinks er koblet | Kontroller trunk mot router og mellom switcher. | show interfaces trunk | Tillatte VLAN og native VLAN999 stemmer. |  | Ikke startet
NOM-005 | 1. Grunnsjekk | EtherChannel | Høy | Ja | SW1↔SW2 er koblet med forventede porter | Kontroller LACP/EtherChannel. | show etherchannel summary | Port-channel er oppe og medlemsporter er bundlet. |  | Ikke startet
NOM-006 | 1. Grunnsjekk | Gateway | Kritisk | Ja | Testklienter er tilkoblet | Ping lokal gateway fra hvert VLAN. | Klient: ping <lokal-gateway> | Lokal gateway svarer uten tap. |  | Ikke startet
NOM-007 | 1. Grunnsjekk | Blackhole | Høy | Nei | Ubrukte porter finnes | Kontroller at ubrukte porter ligger i VLAN999 og er shutdown. | show interfaces status show vlan brief | Ubrukte porter er shutdown og i VLAN999. |  | Ikke startet
NOM-008 | 1. Grunnsjekk | MGMT-port | Høy | Nei | Dedikert management-port er konfigurert | Kontroller MGMT-port og DAI trust. | show running-config interface <mgmt-port> | MGMT-port er i riktig VLAN og trusted bare der designet krever det. |  | Ikke startet
NOM-009 | 2. Underlay | OSPF | Kritisk | Ja | WAN/core-linker er up | Kontroller global OSPF adjacency. | show ip ospf neighbor | Alle forventede OSPF naboer er FULL. |  | Ikke startet
NOM-010 | 2. Underlay | Loopback0 | Kritisk | Ja | OSPF adjacency er oppe | Test global reachability mellom Loopback0. | RS1: ping 2.2.2.0 source 1.1.1.0 RS1: ping 3.3.3.0 source 1.1.1.0 | Remote Loopback0 nås via global OSPF. |  | Ikke startet
NOM-011 | 2. Underlay | Tunnel source loopbacks | Kritisk | Ja | OSPF fungerer | Kontroller at separate tunnel-source loopbacks finnes og annonseres globalt. | show ip interface brief ¦ include Loopback show ip route ospf | Loopback11/21/31/41 (per aktuell tunnel) finnes globalt og remote source-/32-ruter læres via OSPF. |  | Ikke startet
NOM-012 | 2. Underlay | UNET transport | Kritisk | Ja | Remote source loopbacks finnes i OSPF | Test global reachability til remote Tunnel30-source. | RS1: ping 2.2.2.31 source 1.1.1.31 RS1: ping 3.3.3.31 source 1.1.1.31 | Remote UNET transport-source nås i global routing table. |  | Ikke startet
NOM-013 | 2. Underlay | PA transport | Kritisk | Ja | Remote source loopbacks finnes i OSPF | Test global reachability til remote Tunnel40-source. | RS1: ping 2.2.2.41 source 1.1.1.41 RS1: ping 3.3.3.41 source 1.1.1.41 | Remote PA transport-source nås i global routing table. |  | Ikke startet
NOM-014 | 2. Underlay | MPLS-uavhengighet | Høy | Nei | NO-MPLS config er lastet | Bekreft at løsningens funksjon ikke avhenger av LDP/MP-BGP. | show running-config ¦ include ^mpls¦^router bgp | Ingen nødvendig MPLS/LDP/MP-BGP-avhengighet finnes i NO-MPLS-varianten. |  | Ikke startet
NOM-015 | 3. DMVPN | Tunnel source | Kritisk | Ja | Global source-loopback reachability fungerer | Kontroller separate tunnel-source loopbacks. | show running-config interface tunnel 10 show running-config interface tunnel 20 show running-config interface tunnel 30 show running-config interface tunnel 40 | Tunnel10→Loopback11, Tunnel20→Loopback21, Tunnel30→Loopback31, Tunnel40→Loopback41. |  | Ikke startet
NOM-016 | 3. DMVPN | Tunnel status | Kritisk | Ja | Underlay fungerer | Kontroller Tunnel10/20/30/40. | show ip interface brief ¦ include Tunnel | Alle fire tunnel-interface er up/up. |  | Ikke startet
NOM-017 | 3. DMVPN | NHRP hub | Kritisk | Ja | Tunneler er up | Kontroller hubens dynamiske NHRP-registreringer. | RS1: show dmvpn RS1: show ip nhrp | Hub ser begge spokes på alle fire DMVPN-clouds. |  | Ikke startet
NOM-018 | 3. DMVPN | NHRP spokes | Kritisk | Ja | Hub er tilgjengelig | Kontroller spoke mapping/NHS. | show dmvpn show ip nhrp | Spokes har riktig tunnel-IP→hub global NBMA mapping. |  | Ikke startet
NOM-019 | 3. DMVPN | MGMT overlay | Kritisk | Ja | NHRP fungerer | Ping Tunnel10 til hub. | RS2: ping vrf MGMT 172.16.0.11 source 172.16.0.12 | Ping lykkes. |  | Ikke startet
NOM-020 | 3. DMVPN | INET overlay | Kritisk | Ja | NHRP fungerer | Ping Tunnel20 til hub. | RS2: ping vrf INET 172.16.0.21 source 172.16.0.22 | Ping lykkes. |  | Ikke startet
NOM-021 | 3. DMVPN | UNET overlay | Kritisk | Ja | NHRP fungerer | Ping Tunnel30 til hub. | RS2: ping vrf UNET 172.16.0.31 source 172.16.0.32 | Ping lykkes. |  | Ikke startet
NOM-022 | 3. DMVPN | PA overlay | Kritisk | Ja | NHRP fungerer | Ping Tunnel40 til hub. | RS2: ping vrf PA 172.16.0.41 source 172.16.0.42 | Ping lykkes. |  | Ikke startet
NOM-023 | 4. IPsec | IKEv2 UNET | Kritisk | Ja | Tunnel30/NHRP fungerer | Generer UNET-trafikk og kontroller IKEv2. | show crypto ikev2 sa | IKEv2 SA er etablert mot forventede UNET peers. |  | Ikke startet
NOM-024 | 4. IPsec | IPsec UNET | Kritisk | Ja | IKEv2 er etablert | Kontroller UNET IPsec counters. | show crypto ipsec sa | Encaps/decaps øker for UNET. |  | Ikke startet
NOM-025 | 4. IPsec | IKEv2 PA | Kritisk | Ja | Tunnel40/NHRP fungerer | Generer PA-trafikk og kontroller IKEv2. | show crypto ikev2 sa | IKEv2 SA er etablert mot forventede PA peers. |  | Ikke startet
NOM-026 | 4. IPsec | IPsec PA | Kritisk | Ja | IKEv2 er etablert | Kontroller PA IPsec counters. | show crypto ipsec sa | Encaps/decaps øker for PA. |  | Ikke startet
NOM-027 | 4. IPsec | Global FVRF | Høy | Nei | IPsec config er lastet | Kontroller at IKEv2 ikke er bundet til tjeneste-FVRF når transporten er global. | show running-config ¦ section crypto ikev2 | Transportidentiteter matcher globale source-loopbacks; ingen feilaktig VRF-avhengighet. |  | Ikke startet
NOM-028 | 5. Overlay routing | EIGRP neighbors | Kritisk | Ja | DMVPN/NHRP fungerer | Kontroller EIGRP i alle fire VRF-er. | show ip eigrp vrf MGMT neighbors show ip eigrp vrf INET neighbors show ip eigrp vrf UNET neighbors show ip eigrp vrf PA neighbors | Forventede hub/spoke EIGRP naboer er etablert. |  | Ikke startet
NOM-029 | 5. Overlay routing | MGMT routes | Kritisk | Ja | EIGRP er etablert | Kontroller remote MGMT LAN-ruter. | show ip route vrf MGMT eigrp | Remote MGMT LAN-prefixer læres via DMVPN/EIGRP. |  | Ikke startet
NOM-030 | 5. Overlay routing | INET routes | Kritisk | Ja | EIGRP er etablert | Kontroller remote INET LAN-ruter og default. | show ip route vrf INET eigrp show ip route vrf INET 0.0.0.0 | Remote INET-ruter og forventet default fra hub finnes. |  | Ikke startet
NOM-031 | 5. Overlay routing | UNET routes | Kritisk | Ja | EIGRP er etablert | Kontroller remote UNET LAN-ruter. | show ip route vrf UNET eigrp | Remote UNET LAN-prefixer læres via DMVPN/EIGRP. |  | Ikke startet
NOM-032 | 5. Overlay routing | PA routes | Kritisk | Ja | EIGRP er etablert | Kontroller remote PA LAN-ruter. | show ip route vrf PA eigrp | Remote PA LAN-prefixer læres via DMVPN/EIGRP. |  | Ikke startet
NOM-033 | 5. Overlay routing | Ingen rekursjon | Kritisk | Ja | EIGRP er konvergert | Kontroller at globale tunnel-source /32 nås via OSPF og ikke via tunnelen. | show ip route 2.2.2.31 show ip route 2.2.2.41 | Source-loopbackrutene peker mot global OSPF-underlay, ikke Tunnel30/Tunnel40. |  | Ikke startet
NOM-034 | 6. Tjenester | DHCP | Kritisk | Ja | Klienter er tilkoblet riktig VLAN | Forny DHCP i hvert VLAN/site. | Klient: renew DHCP Router: show ip dhcp binding | Korrekt adresse/gateway tildeles i riktig VRF/subnett. |  | Ikke startet
NOM-035 | 6. Tjenester | DNS | Høy | Ja | INET DHCP fungerer | Test DNS fra INET-klient. | nslookup example.com | DNS-server 192.168.255.1 brukes og oppslag lykkes. |  | Ikke startet
NOM-036 | 6. Tjenester | INET default | Kritisk | Ja | EIGRP INET er oppe | Kontroller at hub redistribuerer default til INET overlay. | show ip route vrf INET 0.0.0.0 show ip eigrp vrf INET topology | Spokes har default route mot hub i INET VRF. |  | Ikke startet
NOM-037 | 6. Tjenester | Internet/NAT | Kritisk | Ja | Hub har ISP/VLAN200 | Test internettrafikk fra INET-klient på spoke. | Klient: ping/HTTP ekstern ressurs RS1: show ip nat translations | Spoke INET går via hub og NAT; ekstern ressurs nås. |  | Ikke startet
NOM-038 | 6. Tjenester | SSH | Høy | Ja | MGMT reachability fungerer | SSH fra MGMT og prøv fra ikke-MGMT. | ssh <device-mgmt-ip> | MGMT tillates; ikke-MGMT blokkeres av VTY ACL. |  | Ikke startet
NOM-039 | 6. Tjenester | TACACS | Høy | Ja | TACACS-server 10.11.0.10 kjører | Test sentral login. | show aaa servers Test SSH-login | TACACS-autentisering lykkes. |  | Ikke startet
NOM-040 | 6. Tjenester | TACACS fallback | Kritisk | Ja | Lokal admin finnes | Gjør TACACS utilgjengelig og test lokal login. | Stopp/isolér TACACS-server og test login | Lokal fallback fungerer ved serverfeil. |  | Ikke startet
NOM-041 | 6. Tjenester | Syslog | Høy | Nei | Syslog-server kjører | Generer hendelse og kontroller sentral syslog. | show logging Server: kontroller logg | Hendelse mottas med riktig hostname/timestamp. |  | Ikke startet
NOM-042 | 6. Tjenester | NTP | Medium | Nei | Hub NTP master er oppe | Kontroller NTP. | show ntp associations show clock | Forventet peer er valgt og tid er synkronisert. |  | Ikke startet
NOM-043 | 7. Sikkerhet | DHCP snooping | Kritisk | Ja | Switch security er aktiv | Test rogue DHCP fra untrusted klientport. | show ip dhcp snooping Generer DHCP discover/offer | Rogue DHCP offer blokkeres. |  | Ikke startet
NOM-044 | 7. Sikkerhet | DAI | Kritisk | Ja | DHCP snooping binding finnes | Test ARP spoof fra vanlig klientport. | show ip arp inspection Generer ugyldig ARP | Ugyldig ARP blokkeres. |  | Ikke startet
NOM-045 | 7. Sikkerhet | MGMT statisk host | Høy | Ja | MGMT-server er statisk | Test 10.11.0.10 via dedikert trusted port. | ping 10.11.0.10 show ip arp inspection | Statisk management-host fungerer uten DAI-drop. |  | Ikke startet
NOM-046 | 7. Sikkerhet | Port-security | Høy | Nei | Access-port har port-security | Overskrid tillatt MAC-antall. | show port-security interface <port> | Violation registreres og restrict-policy håndheves. |  | Ikke startet
NOM-047 | 7. Sikkerhet | BPDU Guard | Høy | Nei | PortFast/BPDU Guard er aktiv | Send BPDU på access-port. | show spanning-tree inconsistentports show interfaces status err-disabled | Porten beskyttes/err-disables iht. policy. |  | Ikke startet
NOM-048 | 7. Sikkerhet | Segmentering | Kritisk | Ja | Flere VLAN-klienter er oppe | Test forbudt inter-VRF/VLAN-trafikk. | Ping/SSH mellom soner som ikke skal kommunisere | Forbudt trafikk stoppes; nødvendige tjenester fungerer. |  | Ikke startet
NOM-049 | 7. Sikkerhet | SPAN | Medium | Nei | Sensor/SPAN-port er konfigurert | Generer trafikk og kontroller speiling. | show monitor session 1 Sensor: kontroller pakker | Sensor mottar speilet trafikk. |  | Ikke startet
NOM-050 | 8. QoS | DSCP marking | Høy | Ja | QoS policy er applied | Generer trafikk i VLAN10/20/30/40 og kontroller klassene. | show policy-map interface | MGMT→AF21, INET→AF11, UNET→AF42, PA→AF41 og counters øker. |  | Ikke startet
NOM-051 | 8. QoS | Bandwidth | Medium | Nei | Trafikkgenerator er tilgjengelig | Belast WAN-link og observer QoS under congestion. | show policy-map interface <wan-interface> | Klassene får forventet relativ båndbredde; ingen uventede drop. |  | Ikke startet
NOM-052 | 9. Feil/recovery | EtherChannel medlem | Høy | Nei | Port-channel har flere medlemmer | Koble fra én EtherChannel-link. | show etherchannel summary Kontinuerlig ping | Port-channel fortsetter over gjenværende medlem. |  | Ikke startet
NOM-053 | 9. Feil/recovery | Router restart | Kritisk | Ja | Baseline er grønn | Restart en spoke-router. | reload show ip ospf neighbor show dmvpn show ip eigrp vrf UNET neighbors | OSPF/DMVPN/IPsec/EIGRP etableres automatisk igjen. |  | Ikke startet
NOM-054 | 9. Feil/recovery | IPsec recovery | Kritisk | Ja | UNET/PA IPsec er oppe | Clear IKE/IPsec og generer ny trafikk. | clear crypto ikev2 sa clear crypto ipsec sa show crypto ikev2 sa | SA-er etableres automatisk på nytt. |  | Ikke startet
NOM-055 | 9. Feil/recovery | Switch restart | Høy | Nei | Startup-config er lagret | Restart switch og kontroller sentrale funksjoner. | reload show vlan brief show interfaces trunk show etherchannel summary | Konfigurasjonen bevares og tjenesten gjenopprettes. |  | Ikke startet
NOM-056 | 9. Feil/recovery | Full cold boot | Kritisk | Ja | Alle tidligere gate-tester er bestått | Stopp og start hele laben. | Cold boot hele topologien og kjør nøkkelsjekker | Nettverket kommer tilbake uten manuell retting. |  | Ikke startet
NOM-057 | 10. Akseptanse | Pilotklar | Kritisk | Ja | Alle obligatoriske tester er gjennomført | Kontroller at alle 'Må bestå = Ja' er Bestått eller Ikke relevant. | Se Oversikt-arket | Ingen obligatoriske tester står åpne eller feilet. Status blir PILOTKLAR. |  | Ikke startet